## Feuil1
CALENDRIER REVISE DU PROCESSUS ELECTORAL 2012-2014 (version condensée)
N° | ACTIVITES | DUREE (jours) | DATE |  | CHRONO GRAMME | DUREE (jours) | DATE
|  |  | DEBUT | FIN |  |  | DEBUT | FIN
I - ACTIVITES TRANSVERSALES
1 | Communication, Sensibilisation et Education Civique Electorale (art.5 Loi n°2012-004) | 641 | 2012-05-01 | 2014-01-31 | J-533 à J+107 | 669 | 2012-05-01 | 2014-02-28
2 | Sécurisation du processus électoral | 641 | 2012-05-01 | 2014-01-31 | J-533 à J+107 | 669 | 2012-05-01 | 2014-02-28
3 | Mobilisation des ressources | 518 | 2012-08-01 | 2013-12-31 | J-441 à J+76 | 518 | 2012-08-01 | 2013-12-31
II - REVISION SYSTEMATIQUE DE LA LISTE ELECTORALE
4 | Recensement des électeurs | 330 | 2012-10-01 | 2013-08-26 | J-380 à J-57 | 333 | 2012-10-01 | 2013-08-29
5 | Saisie des données du recensement au niveau des CID | 322 | 2012-10-07 | 2013-08-27 | J-374 à J-56 | 325 | 2012-10-07 | 2013-08-30
6 | Acheminement des données des CID vers le CNTDI via les CIR | 7 | 2013-08-28 | 2013-09-03 | J-55 à J-46 | 7 | 2013-08-31 | 2013-09-09
7 | Consolidation et dédoublonnage des fichiers électoraux au niveau du CNTDI | 10 | 2013-09-04 | 2013-09-13 | J-45 à J-36 | 10 | 2013-09-10 | 2013-09-19
8 | Déploiement des fichiers assainis vers les CIR | 3 | 2013-09-14 | 2013-09-16 | J-35 à J-33 | 3 | 2013-09-20 | 2013-09-22
9 | Impression de la liste électorale définitive au niveau des CIR | 10 | 2013-09-17 | 2013-09-26 | J-32 à J-22 | 10 | 2013-09-23 | 2013-10-03
10 | Déploiement de la liste électorale définitive imprimée vers les CED | 3 | 2013-09-27 | 2013-09-29 | J-21 à J-19 | 3 | 2013-10-04 | 2013-10-06
11 | Clôture de la liste électorale définitive | 1 | 2013-09-30 |  | J-16 | 1 | 2013-10-09
12 | Edition et distribution des cartes d'électeur | 43 | 2013-09-04 | 2013-10-16 | J-45 à J | 46 | 2013-09-10 | 2013-10-25
III - ELECTION PRESIDENTIELLE 1er TOUR
13 | Publication de la nouvelle liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 1er tour et notification de la CENI-T | 1 | 2013-08-22 |  | J-64 | 1 | 2013-08-22
14 | Tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin unique à l'élection présidentielle 1er tour (art. 56 CE) |  |  |  |  | 1 | 2013-08-23
15 | Délibération de la CENI-T et des experts des Nations Unies sur le calendrier revisé du processus électoral 2012-2014 | 1 | 2013-08-23 |  | J-63 | 1 | 2013-08-23
17 | Traitement des fichiers des candidats et de la matrice du bulletin unique de vote à l'élection présidentielle 1er tour | 3 | 2013-08-24 | 2013-08-26 | J-62 à J-60 | 3 | 2013-08-24 | 2013-08-26
| Démission des candidats autorités politiques et fonctionnaires d'autorité à l'élection présidentielle 1er tour | 1 | 2013-08-23 |  | J-60 | 1 | au plus tard le 26 août 2013
| Fixation de la liste et de l'emplacement des bureaux de vote par les Présidents de CER (art. 65 CE) | [5 empty] | au plus tard le 26 août 2013
18 | Validation de la matrice du bulletin unique de vote et transmission à l'imprimeur | 1 | 2013-08-27 |  | J-59 | 1 | 2013-08-27
19 | Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique de vote à l'élection présidentielle 1er tour | 32 | 2013-08-28 | 2013-09-29 | J-58 à J-17 | 41 | 2013-08-28 | 2013-10-08
20 | Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote | 16 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | J-16 à J-1 | 16 | 2013-10-09 | 2013-10-24
21 | Première formation des membres de bureaux de vote au niveau des chefs lieux de Communes | 5 | 2013-09-26 | 2013-09-30 | J-18 à J-11 | 5 | 2013-10-07 | 2013-10-14
22 | Deuxième formation des membres de bureaux de vote au niveau des chefs lieux de Communes | 5 | 2013-10-10 | 2013-10-14 | J-6 à J-2 | 5 | 2013-10-19 | 2013-10-23
23 | Campagne électorale | 30 | 2013-09-15 | 2013-10-14 | J-31 à J-2 | 30 | 2013-09-24 | 2013-10-23
24 | JOUR DU SCRUTIN DE LA PRESIDENTIELLE 1er TOUR | 1 | Mecredi 16 octobre 2013 |  | J | 1 | Vendredi 25 octobre 2013
25 | Transmission et traitement des résultats au niveau des SRMV (art 105 à 119 CE) | 5 | 2013-10-16 | 2013-10-20 | J à J+6 | 7 | 2013-10-25 | 2013-10-31
26 | Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 120 CE) | 1 | 2013-10-21 |  | J+7 | 1 | 2013-11-01
27 | Traitement et publication par la CENI-T des résultats provisoires de l'élection présidentielle 1er tour | 5 | 2013-10-22 | 2013-10-26 | J+8 à J+14 | 7 | 2013-11-02 | 2013-11-08
28 | Traitement et proclamation par la CES des résultats définitifs de l'élection présidentielle 1er tour | 7 | 2013-10-27 | 2013-11-02 | J+15 à J+29 | 15 | 2013-11-09 | 2013-11-23
IV - ELECTION PRESIDENTIELLE 2ème TOUR
29 | Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique de l'élection présidentielle 2ème tour | 10 | 2013-11-03 | 2013-11-12 | J+30 à J+39 | 10 | 2013-11-24 | 2013-12-03
30 | Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote | 16 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | J+40 à J+55 | 16 | 2013-12-04 | 2013-12-19
31 | Campagne électorale pour l'élection présidentielle 2ème tour | 21 | 2013-11-07 | 2013-11-27 | J+34 à J+54 | 21 | 2013-11-28 | 2013-12-18
32 | Formation des membres de bureaux de vote au niveau des chefs lieux de Communes | 5 | 2013-11-23 | 2013-11-27 | J+50 à J+54 | 5 | 2013-12-14 | 2013-12-18
33 | JOUR DU SCRUTIN DE LA PRESIDENTIELLE 2ème TOUR | 1 | Vendredi 29 novembre 2013 |  | J+56 | 1 | Vendredi 20 décembre 2013
34 | Transmission et traitement des résultats au niveau des SRMV (art 105 à 119 CE) | 5 | 2013-11-29 | 2013-12-03 | J+56 à J+62 | 10 | 2013-12-20 | 2013-12-29
35 | Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 120 CE) | 1 | 2013-12-04 |  | J+63 | 1 | 2013-12-30
36 | Traitement et publication par la CENI-T des résultats provisoires de l'élection présidentielle 2ème tour | 5 | 2013-12-05 | 2013-12-09 | J+64 à J+70 | 10 | 2013-12-29 | 2014-01-07
37 | Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations puis proclamation des résultats officiels de la présidentielle 2ème tour (art 121 CE et art 27 loi 2012-015) | 7 | 2013-12-10 | 2013-12-16 | J+71 à J+85 | 15 | 2014-01-08 | 2014-01-22
V - ELECTIONS LEGISLATIVES
38 | Clôture du dépôt de dossiers de candidature aux élections législatives | 1 | 2013-09-13 |  | J-42 | 1 | 2013-09-13
39 | Traitement des éventuels contentieux sur les dossiers des candidats aux élections législatives | 10 | 2013-09-14 | 2013-09-23 | J-41 à J-32 | 10 | 2013-09-14 | 2013-09-23
40 | Publication par circonscription électorale de la liste définitive des candidats aux élections législatives | 1 | 2013-09-23 |  | J-32 | 1 | 2013-09-23
41 | Tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin unique aux élections législatives | 5 | 2013-09-24 | 2013-09-28 | J-31 à J-27 | 5 | 2013-09-24 | 2013-09-28
42 | Traitement des fichiers des candidats et de la matrice du bulletin unique de vote aux élections législatives, validation et notification des imprimeurs | 5 | 2013-09-29 | 2013-10-03 | J-26 à J-22 | 5 | 2013-09-29 | 2013-10-03
43 | Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique pour les élections législatives | 40 | 2013-10-04 | 2013-11-12 | J-21 à J+39 | 61 | 2013-10-04 | 2013-12-03
44 | Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote pour les élections législatives | 16 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | J+40 à J+55 | 16 | 2013-12-04 | 2013-12-19
45 | Campagne électorale pour les élections législatives | 21 | 2013-11-07 | 2013-11-27 | J+34 à J+54 | 21 | 2013-11-28 | 2013-12-18
46 | JOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS LEGISLATIVES | 1 | Vendredi 29 novembre 2013 |  | J+56 | 1 | Vendredi 20 décembre 2013
47 | Transmission et traitement des résultats des législatives au niveau des SRMV (art 105 à 119 CE) | 10 | 2013-11-29 | 2013-12-08 | J+56 à J+69 | 20 | 2013-12-20 | 2014-01-08
48 | Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 120 CE) | 1 | 2013-12-09 |  | J+70 | 1 | 2014-01-09
49 | Traitement et publication par la CENI-T des résultats provisoires des législatives | 10 | 2013-12-10 | 2013-12-19 | J+71 à J+80 | 10 | 2014-01-10 | 2014-01-19
50 | Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations au niveau de la CES des législatives (art 121 CE et art 53 loi 2012-016) | 30 | 2013-12-20 | 2014-01-18 | J+81 à J+110 | 30 | 2014-01-20 | 2014-02-18
51 | Proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la CES (art 121 CE) | 1 | 2014-01-18 |  | J+110 | 1 | 2014-02-18
ACRONYMES :
CENI-T : Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition
CES : Cour Electorale Spéciale
CED : Commission Electorale de District
CNTDI : Centre National de Traitement des Données Informatiques
CIR : Centre Informatique Régional
CID : Centre Informatique de District
SRMV : Section de Recensement Matériel des Votes
CE : Code électoral
J : Jour du scrutin de l'élection présidentielle 1er tour